青“廉”筑梦

——基于廉洁教育馆的大学生廉洁品格全周期涵养体系构建与实践

阶段任务完成情况报告

（数字平台建设专项）

| 项目类别 | 大学生创新创业训练计划项目 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 苏重天 |
| 团队成员 | 余伯俊 孟泽通 洪雨蝶 陈承鑫 |
| 指导教师 | 孔志强 |
| 执行周期 | 2026 年 8 月 — 2027 年 3 月 |
| 报告日期 | 2026 年 10 月 |

中南大学

2026 年 10 月

一、任务来源与目标

本项目确立“四维九廉”育人体系，包含九项任务、五个执行阶段。其中“数字科技助廉”明确要求：建设可追溯知识库、开发问答与智能体原型、形成青年化数字内容。本报告即为该项任务的阶段性交付，同时为其余八项“廉”提供统一的内容出口。

任务启动前，所有设计都停留在 Word 文档里：材料可以打印、可以汇报，却无法被学生自主使用，也无法在廉洁教育馆现场被访客触达。

因此本阶段的目标被限定得非常具体：把分散在《学生执行计划》与《情景实训实施材料汇编》中的内容，转化成一个任何人都能打开、现场设备能稳定运行、后续成员能持续更新的数字入口。换言之，不是“做一个网页”，而是让九廉的工作成果具备被看见、被使用、被核查的形态。

二、建设过程中克服的主要问题

建设过程并非一次成型。受经费、场地网络、平台政策与设备条件限制，团队共遇到六类实质障碍，每一类都经过方案比选后才确定路径，现按发生顺序归纳如下。

| 序号 | 遇到的问题 | 具体表现 | 解决方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 经费有限、无服务器 | 无云主机、无域名、无备案条件，传统建站方案不可行 | 采用纯静态架构：9 个文件、约 160 KB，仅 HTML/CSS/JS，不依赖数据库与后端，服务器成本为零 |
| 2 | 临时地址时效过短 | 早期用内网穿透生成的公网地址在数小时内即失效，二维码随之作废 | 改用平台级静态托管：地址固定、免费、无需续费；二维码重新生成并解码校验 |
| 3 | 平台方案试错 | 首选平台经登录态访问、菜单逐项核对、设置页全文检索三重验证，确认其已不提供该服务 | 及时止损并切换方案，避免在不可用平台上继续投入 |
| 4 | 场馆网络不可控 | 教育馆网络存在认证与限速，公网方案在现场可能不可用 | 增设“导览机模式”：网站可直接读取本地文件，断网照常运行，与公网版本同源 |
| 5 | 访客会误操作设备 | 触摸屏前无人值守，访客可能关闭窗口或停留在任意页面 | 全屏锁定、关闭后自动重启、闲置 150 秒自动回到欢迎页、隐藏手势加密码退出 |
| 6 | 材料无法检索复用 | 两份 Word 共 400 余段、22 张表，内容彼此割裂，现场无法按需查找 | 重构为结构化知识库，按四维九廉分类，并为每条知识标注出处，供检索与问答调用 |

三、当前进展

（一）网站已上线并稳定运行

站点已部署至公网，浏览器输入地址即可访问，无需安装、无需登录、无需付费：

https://ybjcsu0429.github.io/qinglian-site/

全站设七个栏目，内容全部由项目材料改写，而非外部转载。主要交付物如下：

| 类别 | 交付物 | 数量 / 说明 |
| --- | --- | --- |
| 网站 | 栏目 | 7 个（首页、知识库、人物事迹、情景实训、法规制度、廉洁AI、关于项目） |
| 内容 | 专题文章 | 12 篇，其中 9 篇分别对应九廉任务，3 篇为通用知识 |
| 内容 | 人物事迹 | 8 位，含古代廉吏、革命传统、时代楷模与湘雅先贤 |
| 内容 | 情景脚本 | 3 套，共 9 个决策点，每个选项给出直接后果与深层影响 |
| 内容 | 法规制度摘要 | 10 部，逐条列出要点与适用对象 |
| 数字产品 | 廉洁AI 知识条目 | 51 条，每条标注出处，检索式问答 |
| 运行 | 导览机模式 | 1 套，含开机自启、防退出、闲置归位 |
| 物料 | 二维码与 A5 立牌 | 各 1 份，二维码经解码验证 |
| 访问 | 线上地址 | 1 个，永久有效、免费 |

（二）廉洁AI 采用“检索而非生成”的技术路线

考虑到廉洁领域对错误信息的容忍度极低，问答模块被有意限制为检索式：系统只在知识库中匹配最相关条目，并同时呈现出处，不进行自由生成。这一取舍牺牲了“聪明感”，换取了每一句回答都可被追溯、可被质疑。在任何一条回答中，使用者都能点回对应的制度原文或情景脚本。

（三）导览机模式解决了现场可用性

针对教育馆的触摸屏设备，另行开发了本地导览模式：开机自动全屏进入、关闭后自动重启、150 秒无操作自动返回欢迎页、左上角连点五次并输入密码方可退出。该模式直接读取本地文件，不依赖网络，也不依赖项目组成员在场操作。三种运行环境的关系如下：

| 使用场景 | 访问方式 | 网络依赖 | 维护方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 馆内触摸屏 | 读取本地文件，全屏导览 | 不依赖，可断网 | 拷贝文件夹，双击启动脚本 |
| 学生手机 | 扫码访问公网地址 | 依赖移动网络 | 自动同步，无需操作 |
| 电脑 / 投影演示 | 浏览器打开同一地址 | 依赖网络 | 同上 |

（四）二维码与展示物料已同步

配套生成 A5 展示立牌与独立二维码，立牌底部印制网址以便现场核对版本。二维码生成后均经解码器验证，确认其指向当前正式地址；同时提供一键换址脚本，后续若域名变更，可在数分钟内同步更新二维码、立牌与站内图片，避免旧码流出导致访客访问失败。

四、达到的目的

本阶段的产出并不止于“有了一个网站”。从项目整体看，它实现了三个层面的转变。

（一）从“做过的事”到“可点开的成果”

九廉的多数工作——研学、讲堂、文创、观影、共读、宣誓——过去只能以简报和照片的形式存在于档案袋里。现在每一项都对应一个可访问的页面，评审或访客可以当场点开查看，而不必依赖汇报者的叙述。这对中期检查与结题答辩的意义在于：成果从“可描述”变成了“可验证”。

（二）从“听讲”到“做选择”

情景实训栏目把材料汇编中的三类脚本完整搬到了线上。使用者需要连续作出三个决定，每选一次即看到该路径的直接后果与深层影响，全部选完后给出选择画像。这与“看一篇文章、听一场讲座”有本质区别：前者要求表态，后者要求行动。

（三）从“一次性活动”到“可复用的教育产品”

项目周期长达一年，若每次活动都重新制作材料，团队将被事务性工作拖垮。本阶段形成的数字资产具备三个特征：内容与界面分离，修改文章只需编辑一个数据文件；全站零外部依赖，十年后仍可打开；文件可整体迁移，更换托管平台无需改动代码。这意味着后续成员接手时，面对的不是一个需要“维护”的系统，而是一份可以继续往里添加的材料。

五、存在的不足与下一步

本阶段仍有明确短板，需在下一阶段解决：

· 内容编辑门槛偏高：目前新增文章需直接修改数据文件，非技术成员容易出错，拟开发表单式编辑页面

· 图片支持缺失：正文暂不支持插图，需补充图片块并配套图注规范

· 访问数据缺失：尚未接入访问统计，无法量化使用情况，中期前需补齐

· 内容供给依赖人工：网站不会自动更新，需将“每完成一廉、新增一页”纳入固定工作流程

下一阶段的重点不是继续增加功能，而是把“更新内容”这件事的成本降到任何一名团队成员都能完成。只有当内容能持续进入，这个平台才算真正活下来。

六、汇报提纲（3—5 分钟）

汇报对象不是技术人员，不必讲实现细节。按“是什么—难在哪—有什么—有什么用—下一步”推进，全程控制在 4 分钟，留出提问时间。

（一）时间分配

| 时间 | 环节 | 要说清的一句话 |
| --- | --- | --- |
| 0:00–0:30 | 一句话定位 | 把九廉的课程做成一个任何人能打开、现场能用、断网也能用的数字入口。 |
| 0:30–1:40 | 三个难点 | 没有服务器、场馆网络不可控、访客会误操作——各讲一句怎么解决。 |
| 1:40–2:40 | 现场演示 | 打开网址，点进情景实训，当场做一次选择。 |
| 2:40–3:40 | 三层转变 | 从可描述到可验证、从听讲到做选择、从一次性活动到可复用产品。 |
| 3:40–4:00 | 下一步 | 降低内容更新门槛，让每个成员都能往里加东西。 |

（二）开场白

“各位老师好。这个阶段我们完成的不是一个网页，而是把‘四维九廉’从 Word 文档变成了一个可以现场打开、可以动手操作、也可以被核查的数字入口。下面我用四分钟说明三件事：我们解决了什么、现在有什么、它有什么用。”

（三）三个预设问题

| 可能被问到 | 建议回答 |
| --- | --- |
| 和网上现成的廉洁教育平台有什么区别？ | 区别在结构：内容是九廉的具体做法而非转载；核心是三个可动手决策的情景；问答不做自由生成，每条都能点回出处。 |
| 以后谁来更新？会不会做了就放着？ | 内容与界面分离，改文章只动一个数据文件；下一步做表单式编辑页，不写代码也能加内容。 |
| 如果场馆断网了怎么办？ | 馆内触摸屏用本地导览模式，断网照常运行；公网版本只服务手机扫码，两条路径互不依赖。 |

青“廉”筑梦项目组

2026 年 10 月